
[image: image1.jpg]3)

|

LIETUVOS
TEISMAI

Nacionaliné teismy
administracija




NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA

PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ SĄMATOS
2021 M. I PUSMEČIO VYKDYMO ATASKAITA
2021 m. rugpjūčio 16 d.  Nr. 3R-1346-(4.84)

Nacionalinės teismų administracijos (toliau –  Administracija) vykdomos ilgalaikės tęstinės programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ (toliau –  Programa) sąmatos 2021 m. I pusmečio vykdymo ataskaita (toliau – Ataskaita) parengta vadovaujantis su Teisėjų taryba 2015 m. balandžio 24 d. suderinto ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 6P-70-(1.1) patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos vykdomos programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ sąmatos rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo 23 punktu.

2021 m. Programos sąmata suderinta su Teisėjų taryba 2021 m. vasario 2 d. protokoliniu nutarimu. Iš viso 2021 m. Programai skirta 2030 tūkst. Eur, iš jų 1445 tūkst. Eur suplanuota išlaidoms ir 585 tūkst. Eur turtui įsigyti. 

Paminėtina, kad Administracijai pateikus poreikį teismų sistemos COVID-19 valdymui, 2021 m. liepos 15 d. buvo gautas papildomas 619 tūkst. Eur finansavimas, iš jų: 565 tūkst. Eur turtui įsigyti (nešiojamiems kompiuteriams ir nuotolinių posėdžių įrangai – konferencinei įrangai, licencijoms, vaizdo kameroms) ir 54 tūkst. Eur finansavimas asmens apsaugos priemonių rezervui ir kitoms su COVID-19 ligos valdymu susijusioms išlaidoms. Dėl pritarimo Programos sąmatos pakeitimui/papildymui Administracija kreipsis į Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetą.  2021 m. liepos 23 d. Administracija Teisėjų tarybos informacinių technologijų komitetui pateikė pasiūlymus dėl kompiuterių ir vaizdo konferencijų įrangos įsigijimo. Komiteto nariams pritarus, iš minėtos 565 tūkst. Eur sumos turtui įsigyti - 265 tūkst. Eur numatoma skirti nešiojamų kompiuterių įsigijimui.

Per 2021 m. I pusmetį iš viso panaudota 464,62 tūkst. Eur, t. y. 22,9 % visų 2021 metams Programai skirtų lėšų (neskaičiuojant papildomo finansavimo). 2021 m. Programos I pusmečio sąmatos vykdymo duomenys su detalesniais priemonių dalių paaiškinimais pateikiami Ataskaitos 1-3 prieduose. 

Pažymėtina, kad, kaip ir kasmet, didžiausią vertę turinčių veiklų įgyvendinimas ir apmokėjimas įvyksta tik antrame metų pusmetyje, kas lemia mažą lėšų panaudojimo procentą už I pusmetį. Taip pat dalis Programos priemonėms suplanuotų lėšų nebuvo panaudota ir dėl visame pasaulyje susiklosčiusios COVID-19 situacijos, juntamas medžiagų/priemonių trūkumas rinkoje, brangsta prekės ir paslaugos, tiekėjai ir rangovai vėluoja įgyvendinti sutartinius įsipareigojimus, neįvyksta viešieji pirkimai ir t.t.

1. Vykdant Programos 1.1 priemonę „Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą“ panaudota 192,81 tūkst. Eur, t. y. 33 % 2021 metams suplanuotų lėšų, iš jų išlaidoms – 117,16 tūkst. Eur (41,4 %) ir turtui įsigyti – 75,65 tūkst. Eur (25 %). 

Per 2021 m. I pusmetį vykdant 1.1 priemonę virš 50 % suplanuotų lėšų panaudota šiose priemonės dalyse: blankams, teisėjų ženklams, Infolex duomenų bazės naudojimui, apsaugos sistemų teismuose techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugoms, kompiuteriams įsigyti.
Blankams, vokams ir bylų viršeliams apmokėti panaudota 21,6 tūkst. Eur, t. y. 72 % suplanuotų lėšų. Buvo įsigyta 9 vnt. naujų teisėjo ženklų, kuriems išleista 0,98 tūkst. Eur, t. y. 98 % suplanuotų lėšų. 
Taip pat sumokėtas Infolex abonentinis mokestis už metus – 23,94 tūkst. Eur, t. y. 99,8 % suplanuotų lėšų.

Teismuose buvo atlikta apsaugos sistemos remonto darbų ir įsigyta apsaugos sistemos medžiagų pakeitimui už 12,03 tūkst. Eur, t. y. 60,1% suplanuotų lėšų.  

Teismams nupirkti 57 stacionarūs kompiuteriai ir 22 nešiojami kompiuteriai, kuriems įsigyti panaudota 75,65 tūkst. Eur, t. y. 55,6 % suplanuotų lėšų, detalesnė informacija apie teismams nupirktą turtą pateikiama Ataskaitos 2 priede. 
2. Vykdant Programos 2.1 priemonę „Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu, bei priemones, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu“ per 2021 m. I pusmetį panaudota 11,45 tūkst. Eur, t. y. 10 % 2021 metams suplanuotų lėšų.

Tarptautiniam bendradarbiavimui per 2021 m. I pusmetį panaudota tik 0,97 tūkst. Eur vertimams, t. y. 3,2 % suplanuotų lėšų. Atsižvelgiant į Lietuvoje ir visoje Europoje susiklosčiusią situaciją dėl COVID-19 ligos, komandiruotės bei tarptautiniai renginiai nebuvo organizuojami.
Reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimui I pusmetyje panaudota 10,48 tūkst. Eur, t. y. 29,9 % suplanuotų lėšų. Karantino laikotarpiu nebuvo organizuota dalis renginių arba jie buvo atidėti vėlesniam laikotarpiui. Teismų darbuotojų sąskrydžio organizavimui ir renginiui numatoma išleisti visą suplanuotą 30 tūkst. Eur sumą, jei sąskrydžio planų nepakoreguos nauji ribojimai dėl COVID-19 situacijos. 
Europos teismų tarybų tinklo (ENCJ) Generalinės Asamblėjos organizavimas dėl COVID-19 situacijos buvo perkeltas į 2021 m. spalio pabaigą. Šiuo metu yra intensyviai rengiamasi šiam renginiui, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros.

3. Vykdant Programos 3.1 priemonę „Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą“ per 2021 m. I pusmetį panaudota 68,86 tūkst. Eur, t. y. 7,3 % 2021 metams suplanuotų lėšų, iš jų išlaidoms – 18,77 tūkst. Eur (2,8 %) ir turtui įsigyti – 50,09 tūkst. Eur (17,7 %). 
Didžiąją Programos 3.1 priemonės išlaidų sumos dalį (71,5 %) sudaro 4 remontai (Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų pastatų ir teritorijos paprastasis remontas – 200 tūkst. Eur; Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų fasado paprastasis remontas – 105 tūkst. Eur; Klaipėdos apygardos teismo pastato paprastasis remontas – 90 tūkst. Eur; Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų pastato stogo remontas – 80 tūkst. Eur), kurių bendra vertė 475 tūkst. Eur. Šiuo metu yra vykdomos minėtų remontų pirkimo procedūros (pasiūlymų vertinimai, skelbiamas pakartotinis darbų viešasis pirkimas, rengiamas techninis projektas ar kita, detaliau žr. Ataskaitos 1 priedą). Paminėtina, kad dėl statybinių medžiagų kainų brangimo padidėjo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų fasado paprastojo remonto vertė, todėl Administracija kreipsis į Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetą dėl pritarimo padidinti šios priemonės vertę.

Teismų patalpas pritaikant neįgaliesiems 9,63 tūkst. Eur sumą numatoma skirti Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų pastato, esančio Vilniaus g. 9, Vilkaviškyje, paprastojo remonto darbams atlikti bei 13,15 tūkst. Eur – Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų pastato, esančio Vasario 16-osios g. 16, Radviliškyje, paprastojo remonto darbams. 

4. Vykdant Programos 4.1 priemonę „Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas“ per 2021 m. I pusmetį panaudota 191,50 tūkst. Eur, t. y. 50 % 2021 metams suplanuotų išlaidoms lėšų. Per 2021 m. I pusmetį buvo gautos ir apmokėtos 634 sąskaitų-faktūrų už teismo psichiatrijos ir psichologines ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose (detaliau žr. Ataskaitos 3 priedą).

 PRIDEDAMA:

1 priedas „Programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ sąmatos 2021 m. I pusmečio vykdymas“;

2 priedas „Teismams 2021 m. I pusmetį nupirkto turto sąrašas“;

3 priedas „Teismų, per 2021 m. I pusmetį pateikusių sąskaitas-faktūras už atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes, sąrašas“.
Direktorė 
         











                                                                                                                        




Natalija Kaminskienė

Jolita Šėmienė, tel. (8 5) 204 85 96, 8 647 16391, el. p. jolita.semiene@teismai.lt


Ataskaitos 1 priedas
Programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ sąmatos 2021 m. I pusmečio vykdymas
	Priemonė
	Priemonės detalizavimas
	2021 m. sąmata tūkst. eurų
	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius
	Panaudota 
2021 m. 1 pusmetį
	Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas

	
	
	
	
	tūkst. eurų
	Proc.
	

	
	Nr.
	Priemonės dalies pavadinimas
	Iš viso
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	IŠ VISO PROGRAMAI:
	2030
	 
	464,62
	22,9%
	

	IŠ JŲ, IŠLAIDOMS:
	1445
	 
	338,89
	23,5%
	

	IŠ JŲ, TURTUI:
	585
	 
	125,74
	21,5%
	

	1.1. Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą
	Iš viso 1.1. priemonei:
	585
	 
	192,81
	33,0%
	

	
	1.1.
	Iš jų, išlaidoms:
	283
	 
	117,16
	41,4%
	

	
	
	Iš jų, turtui:
	302
	 
	75,65
	25,0%
	

	
	1.1.1.
	Blankai (bylų viršeliai, vokai, žurnalai ir kt.) 
	30
	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.
	21,61
	72,0%
	Įsigyta 585 tūkst. vnt. įvairaus formato vokų ir 70 tūkst. vnt. bylų viršelių. Per liepos mėnesį buvo įsigyta dar 270 tūkst. vokų, už kuriuos sumokėta 6 tūkst. Eur. Blankai (bylų viršeliai, vokai, žurnalai ir kt.) teismams perkami atsižvelgiant į teismų faktinius poreikius.

	
	1.1.2.
	Spausdinimo popierius
	90
	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.
	35,71
	39,7%
	Įsigyta 14.860 pakuočių A klasės biuro popieriaus (aukšto lygumo ir baltumo).

Atsižvelgiant į šiek tiek sumažėjusius teismų poreikius spausdinimo popieriui bei nedidelį A ir B klasės spausdinimo popieriaus kainos skirtumą, 2021 m. I pusmetį teismams pirktas tik A klasės spausdinimo popierius. Spausdinimo popierius teismams perkamas pagal nustatytą kiekio poreikį ir laikantis numatyto grafiko. Popieriaus poreikio sumažėjimo priežastis – dalies darbuotojų  nuotolinis darbas.

	
	1.1.3.
	Teisėjų mantijos 
	32
	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.
	10,88
	34,0%
	Apmokėta tiekėjui už 34 vnt. teisėjų mantijų. Šiuo metu yra užsakytos ir siuvamos 67 vnt. teisėjų mantijos, kurių bendra kaina yra 21,44 tūkst. Eur. Taip pat jau atlikti teisėjų matavimai ir, susisteminus duomenis, likusių 26 vnt. teisėjų mantijų užsakymas tiekėjui bus pateiktas 2021 m. III ketv.

	
	1.1.4.
	Teisėjų ženklai
	1
	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.
	0,98
	98,0%
	Šiuo metu Administracija turi pakankamai teisėjų ženklų, todėl 2021 m. pagaminti tik 9 teisėjų ženklai.

	
	1.1.5.
	Teisėjų pažymėjimai 
	3
	Alina Dokutovičienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk.
	1,01
	33,6%
	Per 2021 m. I pusmetį teisėjams pagaminti ir išduoti 45 teisėjų pažymėjimai, iš jų 3 vnt. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo.

	
	1.1.6.
	Teismų sistemos aptarnavimo gerinimas
	2
	Dalia Krivickienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk.
	0,00
	0,0%
	Teismų darbuotojų asmenų aptarnavimo kompetencijoms didinti numatytas lėšas planuojama panaudoti II metų pusmetį. 

	
	1.1.7.
	El. parašai ir anksčiau išduotų parašų sertifikatų atnaujinimas (teisėjams)
	12
	Dovilė Trimbelienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk.
	1,09
	9,1%
	Per 2021 m. I pusmetį buvo įsigyta 228 vnt. kvalifikuotų elektroninių parašų laikmenų naujai paskirtiems teisėjams ir nepataisomai sugedusioms laikmenoms pakeisti, bei apmokėta už teisėjų sertifikatų atnaujinimo, sertifikatų duomenų keitimo, elektroninių parašų laikmenų atblokavimo paslaugas.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. didelei daliai teisėjų turėjo būti išduoti nauji elektroninio parašo įtaisai (dvejiems metams), už kuriuos 5,4 tūkst. Eur sąskaita apmokėta liepos 15 d. 
II pusmetį daugiausia bus užsakomi laikmenų atnaujinimai ir laikmenos naujai paskirtiems teisėjams.

	
	1.1.8.
	Infolex duomenų bazės naudojimas 
	24
	Laisvis Cininas,

Informacinių technologijų sk.
	23,94
	99,8%
	Sumokėta už teisės aktų ir teismų praktikos paieškos sistemos prenumeratos paslaugų teikimą 1670 prieigų 2021 m. balandžio 1 d.- 2022 m. kovo 31 d.

	
	1.1.9.
	Teismų pastatų draudimo paslaugos
	15
	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.
	0,00
	0,0%
	Teismų nekilnojamojo turto ir civilinės atsakomybės draudimai galioja atitinkamai iki 2021 m. rugsėjo ir spalio mėn., todėl viešasis pirkimas teismų pastatų draudimo paslaugoms įsigyti bus vykdomas 2021 m. III ketv.

	
	1.1.10.
	Apsaugos sistemų teismuose techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos
	20
	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.
	12,03
	60,1%
	Per 2021 m. I pusmetį teismuose buvo atlikta apsaugos sistemos programavimo bei remonto darbų už 1,2 tūkst. Eur., o 10,83 tūkst. Eur panaudota apsaugos sistemos medžiagų pakeitimui. 
Per I pusmetį visuose teismuose buvo atlikta apsaugos sistemos profilaktinė patikra už 6,1 tūkst. Eur, sąskaita apmokėta II pusmetį.

	
	1.1.11.
	Vaizdo konferencijų licencijų praplėtimas
	34
	Kęstutis Maškė,

Informacinių technologijų sk.
	1,23
	3,6%
	Už 1,23 tūkst. Eur įsigyta 30 vnt. vaizdo kamerų.

Už 32,8 tūkst. Eur įsigytas nuotolinio bendradarbiavimo įrankio (vaizdas ir garsas, kompiuterio turinio rodymas ir susirašinėjimas) 148 vnt. praplėtimas ir jų įdiegimas. Ši paslauga apmokėta II metų pusmetį.

	
	1.1.12.
	Asmens apsaugos priemonių rezervui ir kitoms su COVID-19 ligos valdymu susijusioms išlaidoms
	20
	Romas Filipavičius, Turto valdymo sk.
	8,70
	43,5%
	Asmens apsaugos priemonių, skirtų teismų personalo apsaugai nuo COVID-19 viruso, įsigijimui per 2021 m. I pusmetį panaudota 8,7 tūkst. Eur: rankų ir paviršių dezinfekciniam skysčiui, vienkartinėms veido kaukėms, vinilinėms vienkartinėms pirštinėms.

2021 m. liepos ir rugpjūčio mėn. asmens apsaugos priemonėms, rankų ir paviršių dezinfekciniam skysčiui, vienkartinėms veido kaukėms panaudota dar 11,8 tūkst. Eur.

Paminėtina, kad Administracijai pateikus poreikį teismų sistemos COVID-19 valdymui, liepos 15 d. buvo gautas papildomas 54 tūkst. Eur finansavimas asmens apsaugos priemonių rezervui ir kitoms su COVID-19 ligos valdymu susijusioms išlaidoms. 

	
	1.1.13.
	Teismams turtui įsigyti - kompiuteriai
	136
	Kęstutis Maškė,

Informacinių technologijų sk.
	75,65
	55,6%
	Teismams nupirkti 57 stacionarūs kompiuteriai ir 22 nešiojami kompiuteriai (detalesnė informacija pagal paskirstymą teismams pateikiama Ataskaitos 2 priede). 
Administracijai pateikus poreikį teismų sistemos COVID-19 valdymui, 2021 m. liepos 15 d. buvo gautas papildomas 565 tūkst. Eur finansavimas nešiojamiems kompiuteriams ir nuotolinių posėdžių įrangai (konferencinei įrangai, licencijoms, vaizdo kameroms) įsigyti. 

2021 m. liepos 23 d. Administracija Teisėjų tarybos informacinių technologijų komitetui (toliau – IT Komitetas) pateikė pasiūlymus dėl kompiuterių ir vaizdo konferencijų įrangos įsigijimo. IT Komiteto nariams pritarus, iš minėtos 565 tūkst. Eur sumos 265 tūkst. Eur numatoma skirti nešiojamų kompiuterių įsigijimui.

2021 m. liepos 29 d. Administracija pradėjo 325,4 tūkst. Eur vertės viešąjį pirkimą dėl 186 vnt. 14" aukštesnio našumo nešiojamųjų kompiuterių (Ultrabook) įsigijimo.

	
	1.1.14.
	Teismams turtui įsigyti - automobiliai
	121
	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.
	0,00
	0,0%
	2021 m. gegužės 5 d. pasirašyta 119,8 tūkst. Eur sutartis dėl naujų lengvųjų automobilių teismams įsigijimo: Alytaus apylinkės teismui, Marijampolės apylinkės teismui, Panevėžio apylinkės teismui ir Vilniaus regiono apylinkės teismui. 

Už likusią sumą 0,97 tūkst. Eur suplanuotas Plungės apylinkės teismo keleivinio lifto dispečerizavimo įrangos pirkimas, kuriam Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetas pritarė el. posėdyje 2021 m. gegužės 6-21 d.

	
	1.1.15.
	Teismams turtui įsigyti - IT įranga
	35,5
	Laisvis Cininas,

Informacinių technologijų sk.
	0,00
	0,0%
	IT įrangą planuojama pirkti II metų pusmetyje. Įvertinus teismų pateiktus poreikius bei nustačius prioritetus, IT Komitetui bus teikiamas pasiūlymas dėl IT įrangos teismams įsigijimo.

	
	1.1.16.
	Teismų turto rezervas IT įrangai įsigyti
	9,5
	Adrijus Makuška,
Informacinių technologijų sk.
	0,00
	0,0%
	Per 2021 m. I pusmetį lėšų iš turto IT rezervo neprireikė.

	2.1. Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu, bei priemones, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu
	Iš viso 2.1. priemonei:
	115
	 
	11,45
	10,0%
	

	
	2.1.
	Iš jų, išlaidoms:
	115
	
	11,45
	10,0%
	

	
	2.1.1.
	Tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas 
	30
	Monika Kontrauskienė, Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo sk.
	0,97
	3,2%
	Atsižvelgiant į Lietuvoje ir visoje Europoje susiklosčiusią situaciją dėl COVID-19, komandiruotės bei tarptautiniai renginiai nebuvo organizuojami. 

Lėšos buvo panaudotos tik vertimo paslaugoms įsigyti.

Šiuo metu yra rengiamasi tarptautinei konferencijai „Teismų nepriklausomumas: realybė ar siekiamybė“. Konferencijos išlaidos bus apmokėtos II metų pusmetį.

	
	2.1.2.
	Reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimas 
	35
	Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos sk. 
	10,48
	29,9%
	Lietuvos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos elektroninio ataskaitos (ilgojo ir trumpojo variantų) dizaino, maketavimo, trumposios ataskaitos vertimo į anglų kalbą, reklamjuostės sukūrimui ir nuotolinio Lietuvos teismų veiklos pristatymo ir diskusijos „Visuomenė, žiniasklaida, teismai: ar kalbame bendra kalba?“ transliavimui buvo panaudota 4,33 tūkst. Eur. 

Teismų sistemos leidinio (žurnalo) „TEISMAI.LT“ Nr. 1 ir Nr. 2 maketavimui, fotografo paslaugoms, leidybai išleista 4,45 tūkst. Eur. 

Dviem vidiniams teismų naujienlaiškiams išleista 0,37 tūkst. Eur, o už žiniasklaidos stebėsenos paslaugas, kurios sudaro interneto portalų, spaudos, radijo ir televizijos monitoringas ir galimybė naudotis analitiniu įrankiu, panaudota – 0,73 tūkst. Eur.

Už „Teismai.lt“ svetainės vystymo paslaugas sumokėta 0,6 tūkst. Eur.

Karantino laikotarpiu nebuvo organizuoti kasmetiniai renginiai: Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, Sekretorių ir Spaudos dienos paminėjimai. 

Renginys „Kultūros naktis“ buvo perkeltas ir įvyks š. m. rugsėjo 24 d. Šiame renginyje ketina dalyvauti Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bendradarbiaujant su Administracija. 

	
	2.1.3.
	Teismų darbuotojų sąskrydžio organizavimas
	30
	Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos sk. 
	0,00
	0,0%
	2021 m. birželio 28 d. Teisėjų tarybos pasitarime buvo nuspręsta Lietuvos teismų bendruomenės renginį (sąskrydį) organizuoti 2021 m. rugsėjo 4 d.
Šio renginio organizavimui buvo vykdyti viešieji pirkimai dėl Lietuvos teismų bendruomenės renginio (sąskrydžio) vietos ir ekskursijų organizavimo, techninės dalies įgyvendinimo. Bendra vykdytų viešųjų pirkimų vertė: 27,9 tūkst. Eur. Dėl nežinomo tikslaus dalyvių skaičiaus palikta rezervinė 2,1 tūkst. Eur suma papildomoms iš anksto nenumatytoms išlaidoms. Atsiskaitymas už paslaugas vyks II pusmetį.

	
	2.1.4.
	Generalinės asamblėjos organizavimas
	20
	Monika Kontrauskienė, Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo sk.
	0,00
	0,0%
	ENCJ Generalinė Asamblėja įprastai vyksta birželio mėnesį, tačiau dėl COVID-19 perkelta į spalio pabaigą.

Šiuo metu yra rengiamasi šiam renginiui, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros. Atsiskaitymas už paslaugas vyks II pusmetį.

	3.1. Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą
	Iš viso 3.1. priemonei:
	947
	 
	68,86
	7,3%
	

	
	3.1.
	Iš jų, išlaidoms:
	664
	
	18,77
	2,8%
	

	
	
	Iš jų, turtui:
	283
	
	50,09
	17,7%
	

	
	3.1.1.
	Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų pastatų ir teritorijos paprastasis remontas
	200
	Rimantas Pašukonis,

Turto valdymo sk.
	10,46
	5,2%
	Įsigyti administracinės paskirties pastato su priklausiniu, Kęstučio g.13, Telšiuose, projektavimo darbai ir paprastojo remonto aprašo ir lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projekto bendroji ekspertizė.

Šiuo metu vyksta pirkimo pasiūlymų vertinimas. Remonto darbus planuojama atlikti 2021 m. rugsėjo - spalio mėn.

	
	3.1.2.
	Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų fasado paprastasis remontas
	105
	Rimantas Pašukonis,

Turto valdymo sk.
	0,00
	0,0%
	Vykdomas pakartotinis (trečiasis) darbų viešasis pirkimas. 2021 m. liepos 20 d. įvertinus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) gautus pasiūlymus pirmasis pirkimas neįvyko dėl viršytos maksimalios pirkimo vertės (gautas pasiūlymas 148,44 tūkst. Eur). Šio pirkimo pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas du kartus, kadangi nebuvo pateiktas nei vienas pasiūlymas. 2021 m. liepos 30 d. įvertinus CVP IS pasiūlymus neįvyko pirkimas dėl viršytos maksimalios pirkimo vertės (gautas pasiūlymas 193,33 tūkst. Eur). 

Gavus pirkimo vertę atitinkantį pasiūlymą, remonto darbus planuojama atlikti 2021 m. rugsėjo – spalio mėn.

	
	3.1.3.
	Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų perkėlimo išlaidos - paslaugos ir prekės
	20
	Rimantas Pašukonis,

Turto valdymo sk.
	4,55
	22,8%
	Dalis lėšų jau yra panaudota statybos darbų draudimui ir teismo pastato apsaugai. Likusią sumą numatoma naudoti teismo rūmų perkraustymo paslaugoms ir prekėms, reikalingoms teismo rūmams įsikurti naujose patalpose.

	
	3.1.4.
	Klaipėdos apygardos teismo pastato paprastasis remontas
	90
	Rimantas Pašukonis,

Turto valdymo sk..
	0,00
	0,0%
	2021 m. gegužės 6 d. neįvyko Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) skelbtas Klaipėdos apygardos teismo pastato salės paprastojo remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešasis pirkimas. Po pakartotinio viešojo pirkimo 2021 m. gegužės 18 d. pasirašyta 9,075 tūkst. Eur vertės sutartis dėl Klaipėdos apygardos teismo salės paprastojo remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigijimo. 

Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. numatoma parengti techninį projektą, po to bus skelbiamas darbų pirkimas. Darbus planuojama atlikti 2021 m. spalio – gruodžio mėn.

	
	3.1.5.
	Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teritorijos remontas (2020 m. remonto užbaigimas) (išlaidos)
	2
	Romas Filipavičius,

Turto valdymo sk.
	1,34
	67,1%
	Atlikti priemonėje numatyti Utenos apylinkės teismo pastato pamatų remonto likutiniai darbai.

	
	3.1.6.
	Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų pastato stogo remontas
	80
	Rimantas Pašukonis,

Turto valdymo sk.
	0,00
	0,0%
	2021 m. rugpjūčio 6 d. parengtas techninis darbo projektas teismo pastato stogo pakeitimui, kurio vertė 1,9 tūkst. Eur. Šiuo metu pagal parengtą techninį darbo projektą rengiami dokumentai darbų pirkimui. Darbus planuojama atlikti 2021 m. rugsėjo – spalio mėn.

	
	3.1.7.
	Panevėžio apygardos teismo pastato vandentiekio ir nuotekų sistemos vamzdynų remontas
	35
	Jelena Blank,

Turto valdymo sk.
	0,00
	0,0%
	2021 m. birželio 17 d. pasirašyta 11,995 tūkst. Eur vertės sutartis dėl Panevėžio apygardos teismo pastato vandentiekio ir nuotekų tinklų paprastojo remonto darbų. Dėl medžiagų pristatymo termino darbus planuojama atlikti 2021m. rugpjūčio – rugsėjo mėn.

Pabaigus darbus, iš sutaupytų lėšų planuojama pradėti vykdyti Teisėjų tarybos biudžeto ir investicijų komiteto patvirtintus Programoje nesuplanuotus būtinuosius darbus.

	
	3.1.8.
	Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų elektros instaliacijos remontas
	40
	Romas Filipavičius,

Turto valdymo sk.
	2,42
	6,1%
	Įsigytas Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų pastato elektros paprastojo remonto darbų techninis projektas. Šiuo metu vyksta viešieji pirkimai remonto darbams pagal parengtą techninį projektą. Darbus planuojama atlikti 2021m. rugsėjo – lapkričio mėn.

	
	3.1.9.
	Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų pastato laikino sulaikymo patalpų įrengimas
	22
	Romas Filipavičius,

Turto valdymo sk.
	0,00
	0,0%
	Šiuo metu rengiami remonto darbų viešojo pirkimo dokumentai ir rengiamasi pirkimo organizavimui. Remonto darbus planuojama atlikti 2021 m. IV ketvirtį.

	
	3.1.10.
	Teismų patalpų pritaikymas neįgaliesiems
	30
	Romas Filipavičius,

Turto valdymo sk.
	0,00
	0,0%
	2021 m. liepos 2 d. pasirašyta 9,63 tūkst. Eur sutartis dėl Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų pastato paprastojo remonto darbų atlikimo.

2021 m. liepos 23 d. pasirašyta 13,15 tūkst. Eur sutartis dėl Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų pastato paprastojo remonto darbų atlikimo. 

	
	3.1.11.
	Laukiamųjų nukentėjusiems liudytojams ir aukoms įrengimas teismuose
	30
	Jelena Blank,

Turto valdymo sk.
	0,00
	0,0%
	Atsižvelgiant į ženkliai išaugusias medžiagų ir remontų kainas, šiam poreikiui numatytas lėšas siūlytume perkelti į būtinuosius remontus, o artimiausiais metais šių veiklų įgyvendinimui ieškoti galimybių tarptautiniuose projektuose.

	
	3.1.12.
	Rezervas avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams (iš išlaidų)
	10
	Giedrius Purvys,
Turto valdymo sk.
	0,00
	0,0%
	2021 m. gegužės 25 d. pasirašyta 1,77 tūkst. Eur vertės sutartis dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo remontuojamo pastato elektros jėgos kabelių pajungimo projektavimo, montavimo bei pajungimo darbų teismo pastato elektros skydinės įvadiniame paskirstymo skyde. 

	
	3.1.13.
	Esminis teismo darbo sąlygų pagerinimas - Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų remontas (turtas)
	190
	Romas Filipavičius,

Turto valdymo sk.
	0,00
	0,0%
	2021 m. liepos mėn. parengtas Utenos apylinkės teismo pastato paprastojo remonto techninis darbo projektas už 6,05 tūkst. Eur. 

Šiuo metu rengiami remonto darbų viešojo pirkimo dokumentai ir ruošiamasi pirkimo organizavimui.

	
	3.1.14.
	Kondicionieriai teismams (turtas)
	15
	Rimantas Pašukonis,

Turto valdymo sk.
	0,0
	0,0%
	2021 m. gegužės 6-21 d. el. posėdyje Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetui pritarus, iš šių lėšų numatoma įsigyti preliminariai 2 tūkst. Eur vertės oro kondicionierių Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų pastato serverinės patalpoje.

10 tūkst. Eur yra suplanuoti šilumos siurbliui įrengti  Klaipėdos apygardos teisme tuo pačiu metu, kai pastate bus vykdomas paprastasis remontas – IV metų ketvirtį.

	
	3.1.15.
	Lietuvos apeliacinio teismo pastato gaisrinės signalizacijos sistemos įrengimas (turtas)
	78
	Rimantas Pašukonis,

Turto valdymo sk.
	49,49
	63,5%
	Per š. m. I pusmetį atsiskaityta už 1-3 etapais atliktus darbus. 2021 m. rugpjūčio 3 d. priimti paskutinio etapo darbai už 26,77 tūkst. Eur, už projekto priežiūrą – 2,18 tūkst. Eur.

	4.1. Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas
	Iš viso 4.1. priemonei:
	383
	 
	191,50
	50,0%
	

	
	4.1.
	Iš jų, išlaidoms:
	383
	 
	191,50
	50,0%
	

	
	4.1.1.
	Ekspertizės
	383
	Regina Nojikienė, Finansų ir biudžeto sk. 
	191,50
	50,0%
	2021 m. I pusmetį gautos 634 teismų pateiktos sąskaitos-faktūros (detalesnė informacija pagal teismus pateikiama Ataskaitos 3 priede).


Ataskaitos 2 priedas 
Teismams 2021 m. I pusmetį nupirkto turto sąrašas
	Eil.
Nr.
	Teismo pavadinimas
	Stacionarūs
kompiuteriai, vnt.
	Nešiojami kompiuteriai, vnt.

	1
	2
	3
	4

	1
	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
	1
	1

	2
	Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
	1
	1

	3
	Lietuvos apeliacinis teismas
	1
	1

	4
	Vilniaus apygardos teismas
	8
	1

	5
	Kauno apygardos teismas
	7
	1

	6
	Klaipėdos apygardos teismas
	2
	1

	7
	Šiaulių apygardos teismas
	2
	1

	8
	Panevėžio apygardos teismas
	2
	1

	9
	Vilniaus miesto apylinkės teismas
	2
	1

	10
	Kauno apylinkės teismas
	3
	1

	11
	Klaipėdos apylinkės teismas
	2
	1

	12
	Šiaulių apylinkės teismas
	1
	1

	13
	Panevėžio apylinkės teismas
	4
	1

	14
	Alytaus apylinkės teismas
	3
	1

	15
	Marijampolės apylinkės teismas
	3
	1

	16
	Plungės apylinkės teismas
	0
	1

	17
	Tauragės apylinkės teismas
	7
	1

	18
	Telšių apylinkės teismas
	3
	1

	19
	Utenos apylinkės teismas
	3
	1

	20
	Vilniaus regiono apylinkės teismas
	0
	1

	21
	Vilniaus apygardos administracinis teismas
	1
	1

	22
	Regionų apygardos administracinis teismas
	1
	1

	Iš viso:
	57
	22


Ataskaitos 3 priedas 
Teismų, per 2021 m. I pusmetį pateikusių sąskaitas-faktūras už atliktas teismo psichiatrijos ir

psichologijos ekspertizes, sąrašas
	Eil.
Nr.
	Teismo pavadinimas
	Pateiktų sąskaitų skaičius, vnt.

	1
	Vilniaus miesto apylinkės teismas
	102

	2
	Kauno apylinkės teismas
	106

	3
	Klaipėdos apylinkės teismas
	40

	4
	Šiaulių apylinkės teismas
	108

	5
	Panevėžio apylinkės teismas
	50

	6
	Alytaus apylinkės teismas
	31

	7
	Marijampolės apylinkės teismas
	43

	8
	Plungės apylinkės teismas
	11

	9
	Tauragės apylinkės teismas
	28

	10
	Telšių apylinkės teismas
	37

	11
	Utenos apylinkės teismas
	17

	12
	Vilniaus regiono apylinkės teismas
	61

	Iš viso:
	634


3

